## Sheet1
Element | Estimated pages | Estimated effort | Completion | Should-be effort
Chapter 1 | 10 | 3 | 80% | 2.4
Chapter 2 | 33 | 11 | 70% | 7.7
Chapter 3 | 42 | 14 | 0% | 0
Chapter 4 | 52 | 17 | 0% | 0
Chapter 5 | 37 | 12 | 100% | 12
Chapter 6 | 85 | 28 | 50% | 14
Chapter 7 | 26 | 9 | 0% | 0
Chapter 8 | 36 | 12 | 0% | 0
Chapter 9 | 89 | 30 | 0% | 0
Chapter 10 | 45 | 15 | 100% | 15
|  |  | Total | 51.1
|  |  | Actual effort | 45
|  |  | Tracking | 6.1 | days ahead of estimate